| 考试科目 | 《工程项目管理》A卷 | 班级 | 09土木本 09建筑专 |
| --- | --- | --- | --- |

一、判断题

1、项目是指生产活动所形成的最终成果。                          （  ）

2、控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。（  ）

3、组织论的三个重要的组织工具包括项目结构图、组织结构图和合同结构图。（  ）

4、项目策划是项目管理的一个重要组成部分。                       （  ）

5、主动控制是预先分析目标偏离的可能性。                         （  ）

6、不同主体对风险的承受能力是一样的。                           （  ）

7、项目风险仅存在于项目建设的不同阶段和方面。                   （  ）

8、采购的基本原则是公平、公平和公正。                            （  ）

9、平行分包的各施工单位之间的关系是平行关系。                   （  ）

10、建设项目投资的目标和关键是保证项目投资目标尽可能好地实现。  （  ）

11、价值工程以功能分析为目标。                                   （  ）

12、虚箭线既不占用时间、也不消耗资源。                          （  ）

13、关键线路是网络图中时间最长的一条线路。                      （  ）

14、设计任务的平行委托的优点是甲方可以直接对设计分包发出修改或变更的指令。                                                            （  ）

15、项目管理的核心任务是进行项目的目标控制。                    （  ）

二、简答题

1、项目的基本特征。

2、项目策划的特点。

3、建设项目目标动态控制的工作步骤。

4、动态控制工作的主要内容。

5、分部工程验收的合格标准。

三、问答题

1、简述招标采购的基本程序。

2、建设项目的投资费用的组成。

3、索赔产生的原因及一般程序。

四、计算题

1、（15分）根据给定的双代号网络图，要求：

（1）采用图上计算法计算网络图的时间参数（最早开始时间、最早结束时间、最迟开始时间、最迟结束时间、自由时差和总时差）和工期；

（2）找出关键线路和关键工作。

2、（15分）某工程项目建设单位与施工单位签订了工程施工承包合同。合同估算工程量为5300m3，单价为180元/ m3，合同工期为6个月，主要材料及构件占工程合同价的60%。有关付款条款如下：

（1）开工前建设单位应向施工承包单位支付估算合同总价20％的工程预付款；

（2）建设单位自第一个月起，从承包单位的工程款中，按5％的比例扣留保修金；

（3）施工承包单位每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示。

每月实际完成工程量

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成工程量（m3） | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 |
| 累计完成工程量（m3） | 800 | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 5900 |

【问题】

（1）估算合同总价。（1分）

（2）计算工程预付款。（1分）

（3）计算预付款起扣点.（1分）。

（3）计算每月应支付工程款数额。（12分）